УТВЕРЖДАЮ

Рассмотрено на совещании при директоре                                                                             Директор школы:                Файзуллина Н.И.

Протокол №        от                    2014 года                                                                               Приказ №                    от 2014 года

Дорожная карта

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО)

Составитель: Хажеева Савия Набиулловна

заведующая СГПД при МКОУ «Яланская СОШ»

2014 г.

Дорожная карта

по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) стационарных групп полного дня (далее СГПД) при МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа» (далее МКОУ «Яланская СОШ»)

| № | Наименование мероприятия | Ответственные | Срок реализации | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |  |
| 1.Создание организационно – управленческих условий внедрения ФГОС ДО |
| 1. | Создание Рабочей группы по подготовке введения ФГОС ДО. | Директор школы | Январь |  |  | Приказ об утверждении Рабочей группы по подготовке ФГОС ДО |
| 2. | Положение о деятельности Рабочей группы по введению ФГОС ДО | Директор школы, заведующий | Апрель |  |  | Приказ об утверждении |
| 3. | Разработка и утверждение плана – графика мероприятий по реализации внедрения ФГОС ДО | Директор школы, зам директора по УВР, заведующий СГПД | Апрель, май |  |  | План - график |
| 4. | Внесение изменений и дополнений в Устав МКОУ «Яланская средняя общеобразовательная школа». | Директор школы | + |  |  | Приказ об утверждении |
| 5. | Оценка готовности дошкольных групп и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО | Директор школы, заведующий СГПД | Август |  |  | Информационная справка |
| 6. | Формирование банка данных нормативно – правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО | Директор школы, зам. директора по УВР, воспитатели СГПД | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | + | Распоряжение об утверждении, Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета |
| 7. | Рассмотрение вопросов о переходе дошкольных групп на ФГОС ДО в ходе заседаний родительского комитета, общего родительского собрания. | Председатель родительского комитета, воспитатели групп | май |  |  | Протоколы |
| 8. | Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС ДО | Директор школы, воспитатели групп | По мере поступления материалов | По мере поступления материалов | + | Приказ об утверждении локальных актов |
| 9 | Обсуждение основной общеобразовательной программы ДО на педагогическом совете | Заведующий СГПД, воспитатели групп | сентябрь | август | август | Протоколы педсовета |
| 10 | Обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | Воспитатели групп | + | + | + | Материалы мероприятий |
| 11 | Разработка и утверждение основной общеобразовательной программы ДО в соответствии с примерной основной общеобразовательной программы ДО (далее ООП) дошкольных групп с учетом требований ФГОС ДО | Директор школы, воспитатели групп | август | август | август | Протоколы педсовета |
| 12 | Мониторинг ведения ФГОС ДО | Заведующий СГПД воспитатели групп, учитель начальных классов | Весь период | Сентябрь, май | Сентябрь, май | План контроля |
| 13 | Проведение – инструктивно методических совещаний по ознакомлению с нормативно – правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО | Заместитель директора по УВР | Один раз в квартал | Материалы мероприятий |
| 14 | Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на районных совещаниях, семинарах и др. | РМО | + | + | + | Материалы мероприятий |
| 2. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Курсы повышения квалификации педагогов вопросам перехода на ФГОС ДО | Директор школы, зам директора по УВР | + | + |  | План – график прохождения аттестаций |
| 2 | Проведение районных методических мероприятий и обучающих семинаров по вопросам ФГОС ДО | РМО | + | + |  | Материалы мероприятий |
| 3. Создание материально – технического обеспечения внедрения ФГОС ДО |
| 1 | Подготовка плана - графика по обновлению развивающей предметно – пространственной среды в возрастных группах | Воспитатели групп | В соответствии с годовым планом работы | План график |
| 2. | Обеспечение соответствия материально - технической базы реализации ООП ДО, действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников. | Директор школы | август | + | + | Результаты самообследования, информационная справка |
| 3. | Обеспечение СГПД печатными и электронными образовательными ресурсами ООП ДО | Директор школы, заведующая СГПД, воспитатели групп | + | + | + | Журнал учебно – методического обеспечения |
| 4. | Обеспечение соответствия предметно – пространственной развивающей среды требованиями ФГОС ДО | Воспитатели групп | + | + | + | План - график |
| 4.Создание организационно – информационного обеспечения внедрения ФГОС ДО |
| 1. | Размещение на сайте МКОУ «Яланская СОШ» информационных материалов о введении ФГОС ДО | Рабочая группа | В течение года | В течение года | В течение года | Страница ФГОС ДО на сайте школы |
| 2. | Обеспечение доступа педагогическим работникам, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Рабочая группа | + | + | + | Банк полезных ссылок |
| 3. | Информирование родительской общественности через общие родительские собрания, через сайт школы о подготовке к введению и порядке перехода СГПД на новый ФГОС ДО | Рабочая группа | + | + | + | Публикации, протоколы |
| 4. | Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО через наглядную информацию, СМИ | Воспитатели групп | + | + | + | Публикации, наглядности |
| 5. | Обеспечение публичной отчетности о ходе результатах введения ФГОС ДО | Рабочая группа | Май - сентябрь | Май | Май | Протоколы |